## Hoja1
GRÁFICA DE TRABAJO PENDIENTE (BURN DOWN CHART)
|  |  | DIAS DEL SPRINT | PRONÓSTICO | OBJETIVO | ACTUAL
1 | FECHA DE INICIO DEL SPRINT | 2023-11-13 | 0 | 61.25 | 175 | #NAME?
2 | FECHA DE FINAL DEL SPRINT | 2023-11-24 | 1 | 55.125 | 168.875 | #NAME?
3 | DIAS DE TRABAJADOS | 10 | 2 | 49 | 162.75 | #NAME?
4 | TAMAÑO DEL EQUIPO | 5 | 3 | 42.875 | 156.625 | #NAME?
5 | HORAS DEL TRABAJO POR DIA | 3.5 | 4 | 36.75 | 150.5 | #NAME?
6 | TOTAL HORAS DISPONIBLES | 175 | 5 | 30.625 | 144.375 | #NAME?
7 | PORCENTAJE DE HORAS DISPONIBLES | 50 | 6 | 24.5 | 138.25 | #NAME?
8 | PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDA | 35% | 7 | 18.375 | 132.125 | #NAME?
9 | HORAS PRODUCTIVAS | 61.25 | 8 | 12.25 | 126 | #NAME?
10 | PORCENTAJE DIARIO DE HORAS DISPONIBLES | 6.125 | 9 | 6.125 | 119.875 | #NAME?
|  |  | 10 | 0 | 113.75 | #NAME?

## Hoja2
DIAS DEL SPRINT | DEVELOPER 1 | DEVELOPER 2 | IVAN | KEVIN | CAROLYN | ESFUERZO TOTAL | TOTAL PENDIENTE | ESFUERZO DISPONIBLE
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
3 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 173
4 |  |  |  |  | 8 | 8 | 10 | 165
5 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 17.5 | 157.5
6 |  |  |  |  | 2 | 2 | 19.5 | 155.5
7 |  |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 28 | 147
8 |  |  |  |  | 9.5 | 9.5 | 37.5 | 137.5
9 |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 41 | 134
10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41 | 134
[6 empty] | 41 |  | 1553.5
6