## Hoja1
GRÁFICA DE TRABAJO PENDIENTE (BURN DOWN CHART)
COORDINACION DE TRABAJO
GRÁFICA DE TRABAJO PENDIENTE |  |  |  | DIAS DEL SPRINT | PRONÓSTICO | OBJETIVO | ACTUAL
1 | FECHA DE INICIO DEL SPRINT | 2023-11-13 |  | 0 | 61.25 | 175 | 175
2 | FECHA DE FINAL DEL SPRINT | 2023-11-24 |  | 1 | 55.125 | 168.875 | 173
3 | DIAS DE TRABAJADOS | 10 |  | 2 | 49 | 162.75 | 163
4 | TAMAÑO DEL EQUIPO | 5 |  | 3 | 42.875 | 156.625 | 161
5 | HORAS DEL TRABAJO POR DIA | 3.5 |  | 4 | 36.75 | 150.5 | 155
6 | TOTAL HORAS DISPONIBLES | 175 | 1 | 5 | 30.625 | 144.375 | 147
7 | PORCENTAJE DE HORAS DISPONIBLES | 50 |  | 6 | 24.5 | 138.25 | 139
8 | PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDA | 35% |  | 7 | 18.375 | 132.125 | 134
9 | HORAS PRODUCTIVAS | 61.25 |  | 8 | 12.25 | 126 | 134
10 | PORCENTAJE DIARIO DE HORAS DISPONIBLES | 6.125 |  | 9 | 6.125 | 119.875 | 134
|  |  |  | 10 | 0 | 113.75 | 134

## Hoja2
TABLA DE PROGRESO DE TRABAJO POR INTEGRANTES
DIAS DEL SPRINT | JOSE | CAMILA | IVAN | KEVIN | CAROLYN | ESFUERZO TOTAL | TOTAL PENDIENTE | ESFUERZO DISPONIBLE
1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 175
2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 173
3 | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 12 | 163
4 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 14 | 161
5 | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 20 | 155
6 | 6 | 2 |  |  |  | 8 | 28 | 147
7 | 6 | 2 |  |  |  | 8 | 36 | 139
8 | 4 | 1 |  |  |  | 5 | 41 | 134
9 | [5 empty] | 0 | 41 | 134
10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41 | 134
[6 empty] | 41 |  | 1515
|  | 4 | [6 empty] | 1
1