## sprint1
GRÁFICA DE TRABAJO PENDIENTE (BURN DOWN CHART)
|  |  | DIAS DEL SPRINT | PRONÓSTICO | OBJETIVO | ACTUAL
1 | FECHA DE INICIO DEL SPRINT | 2023-09-23 | 0 | 80 | 300 | 290
2 | FECHA DE FINAL DEL SPRINT | 2023-10-13 | 1 | 74.6667 | 294.6667 | 281
3 | DIAS DE TRABAJADOS | 15 | 2 | 69.3333 | 289.3333 | 272
4 | TAMAÑO DEL EQUIPO | 5 | 3 | 64 | 284 | 265
5 | HORAS DEL TRABAJO POR DIA | 4 | 4 | 58.6667 | 278.6667 | 257
6 | TOTAL HORAS DISPONIBLES | 300 | 5 | 53.3333 | 273.3333 | 249
7 | PORCENTAJE DE HORAS DISPONIBLES | 75 | 6 | 48 | 268 | 240
8 | PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDA | 0.26667 | 7 | 42.6667 | 262.6667 | 232
9 | HORAS PRODUCTIVAS | 80 | 8 | 37.3333 | 257.3333 | 223
10 | PORCENTAJE DIARIO DE HORAS DISPONIBLES | 5.3333 | 9 | 32 | 252 | 214
|  |  | 10 | 26.6667 | 246.6667 | 206
|  |  | 11 | 21.3333 | 241.3333 | 196
|  |  | 12 | 16 | 236 | 187
|  |  | 13 | 10.6667 | 230.6667 | 180
|  |  | 14 | 5.3333 | 225.3333 | 169

## sprint 1-2
DIAS DEL SPRINT | DEVELOPER 1 | DEVELOPER 2 | DEVELOPER 3 | DEVELOPER 4 | DEVELOPER 5 | ESFUERZO TOTAL | TOTAL PENDIENTE | ESFUERZO DISPONIBLE
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 290
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 19 | 281
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 28 | 272
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 35 | 265
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 43 | 257
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 51 | 249
7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 60 | 240
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 68 | 232
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 77 | 223
10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 86 | 214
11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 94 | 206
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 104 | 196
13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 113 | 187
14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 120 | 180
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 131 | 169
[6 empty] | 131 |  | 3461
6
1.7467

## sprint 2
GRÁFICA DE TRABAJO PENDIENTE (BURN DOWN CHART)
|  |  | DIAS DEL SPRINT | PRONÓSTICO | OBJETIVO | ACTUAL
1 | FECHA DE INICIO DEL SPRINT | 2023-10-05 | 0 | 80 | 380 | 300
2 | FECHA DE FINAL DEL SPRINT | 2023-10-31 | 1 | 75.7895 | 375.7895 | 299.5
3 | DIAS DE TRABAJADOS | 19 | 2 | 71.5789 | 371.5789 | 292
4 | TAMAÑO DEL EQUIPO | 5 | 3 | 67.3684 | 367.3684 | 292
5 | HORAS DEL TRABAJO POR DIA | 4 | 4 | 63.1579 | 363.1579 | 282
6 | TOTAL HORAS DISPONIBLES | 380 | 5 | 58.9474 | 358.9474 | 272
7 | PORCENTAJE DE HORAS DISPONIBLES | 95 | 6 | 54.7368 | 354.7368 | 256
8 | PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDA | 0.21053 | 7 | 50.5263 | 350.5263 | 241
9 | HORAS PRODUCTIVAS | 80 | 8 | 46.3158 | 346.3158 | 236
10 | PORCENTAJE DIARIO DE HORAS DISPONIBLES | 4.2105 | 9 | 42.1053 | 342.1053 | 236
|  |  | 10 | 37.8947 | 337.8947 | 236
|  |  | 11 | 33.6842 | 333.6842 | 222.5
|  |  | 12 | 29.4737 | 329.4737 | 209
|  |  | 13 | 25.2632 | 325.2632 | 207
|  |  | 14 | 21.0526 | 321.0526 | 207
|  |  | 15 | 16.8421 | 316.8421 | 195
|  |  | 16 | 12.6316 | 312.6316 | 192
|  |  | 17 | 8.4211 | 308.4211 | 184
|  |  | 18 | 4.2105 | 304.2105 | 169

## sprint 2-2
DIAS DEL SPRINT | CAMILA | CAROLYN | KEVIN | IVAN | JOSE | ESFUERZO TOTAL | TOTAL PENDIENTE | ESFUERZO DISPONIBLE
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 299.5
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 8 | 292
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 292
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 282
6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 | 272
7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 16 | 44 | 256
8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 59 | 241
9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 64 | 236
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 236
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 236
12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 13.5 | 77.5 | 222.5
13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 13.5 | 91 | 209
14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 93 | 207
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 207
16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 105 | 195
17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 108 | 192
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 116 | 184
19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 15 | 131 | 169
[6 empty] | 131 |  | 4528
4
1.3789