## Hoja1
GRÁFICA DE TRABAJO PENDIENTE (BURN DOWN CHART)
|  |  | DIAS DEL SPRINT | PRONÓSTICO | OBJETIVO | ACTUAL
1 | FECHA DE INICIO DEL SPRINT | 2023-10-09 | 0 | 320 | 440 | 404
2 | FECHA DE FINAL DEL SPRINT | 2023-10-23 | 1 | 290.9091 | 410.9091 | 372
3 | DIAS DE TRABAJADOS | 11 | 2 | 261.8182 | 381.8182 | 342
4 | TAMAÑO DEL EQUIPO | 5 | 3 | 232.7273 | 352.7273 | 316
5 | HORAS DEL TRABAJO POR DIA | 8 | 4 | 203.6364 | 323.6364 | 282
6 | TOTAL HORAS DISPONIBLES | 440 | 5 | 174.5455 | 294.5455 | 250
7 | PORCENTAJE DE HORAS DISPONIBLES | 55 | 6 | 145.4545 | 265.4545 | 219
8 | PORCENTAJE DE PRODUCTIVIDA | 72.73% | 7 | 116.3636 | 236.3636 | 180
9 | HORAS PRODUCTIVAS | 320 | 8 | 87.2727 | 207.2727 | 147
10 | PORCENTAJE DIARIO DE HORAS DISPONIBLES | 29.0909 | 9 | 58.1818 | 178.1818 | 114
|  |  | 10 | 29.0909 | 149.0909 | 74
2700

## Hoja2
DIAS DEL SPRINT | DEVELOPER 1 | DEVELOPER 2 | DEVELOPER 3 | DEVELOPER 4 | DEVELOPER 5 | ESFUERZO TOTAL | TOTAL PENDIENTE | ESFUERZO DISPONIBLE
1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 36 | 36 | 404
2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 32 | 68 | 372
3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 30 | 98 | 342
4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 26 | 124 | 316
5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 34 | 158 | 282
6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 32 | 190 | 250
7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 31 | 221 | 219
8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 260 | 180
9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 33 | 293 | 147
10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 | 326 | 114
11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 366 | 74
[6 empty] | 366 |  | 2700
4